Утверждаю:

Глава Миллеровского

городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.С.Макаренко

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г

**Отчет № 3 от 03.07.2014г**

об исполнении плана реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 6 мес. 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Аварийно-спасательные формирования» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Финансовое обеспечение аварийно-спасательного формирования, дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы сводного аварийно-спасательного формирования | заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения | силами и средствами сводного аварийно-спасательного формирования муниципального образования «Миллеровский район» при Казачьем обществе «Миллеровский юрт» Донецкого округа Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» прогнози-руется:  потушить не менее 21 природных и бытовых пожаров;  спасти при пожарах не менее 7 человек. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 923,4 | 923,4 | Полномочия переданы в Миллеровский район |
| 2. | Подпрограмма 2 «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие:  Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшением материально-технической базы | заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения | произвести не менее 21 выезда на чрезвычайные ситуации и происшествия;  спасти и оказать помощь не менее 7 человек при чрезвычайных ситуациях и происшествиях. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 248,3 | 248,3 | Полномочия переданы в Миллеровский район |
| 3 | Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность и обеспечение безопасности людей на водных объектах» | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие:  Улучшение учебной и материально-технической базы, поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Миллеровского городского поселения | заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения | сделать не менее 7 телерепортажей по профилактическим мероприятиям;  закупить не менее 7 современных образцов средств индивидуальной защиты;  выполнить не менее 7 профилактических выездов на воде;  предотвратить происшествия на воде, удалив из опасных мест на льду и судовом ходу не менее 7 человек;  увеличить охват населения оповещаемого местной системой оповещения с 89,5 до 95 процентов. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 135,7 | 29,9 | Полномочия переданы в Миллеровский район |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 13

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | Факт на 01.07.2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | |
| 1. | «Количество потушенных природных и бытовых пожаров» | единиц | - | не менее  3 | 41 | - |
| 2. | «Количество спасенных людей и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | человек | - | не менее  1 | 15 | - |
| 3. | «Количество телерепортажей по профилактическим мероприятиям» | единиц  (телерепортажей) | - | не менее 260 | 1 | - |
| 4. | «Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты» | штук | - | не менее  1 | 70 | - |
| 5. | «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» | единиц | - | не менее  1 | 7 | - |
| 6. | «Количество предотвращенных происшествий на воде, удалив из опасных мест на льду» | человек | - | не менее  1 | 3 | - |
| 7. | «Охват населения оповещаемого местной системой оповещения» | тыс. чел. | - | 3760 | 3760 | - |
| проценты |  | 89,5 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Аварийно-спасательные формирования» | | | | | | |
| 1.1. | «Количество выездов на тушение пожаров» | единиц | - | не менее  3 | 41 | - |
| 1.2. | «Количество спасенных людей при пожарах» | человек | - | не менее  1 | 15 | - |
| Подпрограмма 2 «Гражданская оборона и Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | |
| 2.1. | «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | - | не менее  3 | 41 | - |
| 2.2. | «Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | человек | - | не менее  1 | 15 | - |
| 2.3. | «Количество телерепортажей по профилактическим мероприятиям» | единиц | - | не менее 1 | 1 | - |
| 2.4. | «Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты» | штук | - | не менее 10 | 70 | - |
| 2.5. | «Охват населения оповещаемого местной системой оповещения» | тысяч человек | - | 68200 | 68200 | - |
| процентов | - | 89,5 | 89,5 | - |
| Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность и обеспечение безопасности людей на водных объектах» | | | | | | |
| 3.1 | «Количество телерепортажей по профилактическим мероприятиям» | единиц  (телерепортажей) | - | не менее 260 | 1 | - |
| 3.2 | «Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты» | штук | - | не менее  1 | 70 | - |
| 3.3 | «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» | единиц | - | не менее  1 | 7 | - |
| 3.4 | «Количество предотвращенных происшествий на воде, удалив из опасных мест на льду» | человек | - | не менее  1 | 3 | - |
| 3.5 | «Охват населения оповещаемого местной системой оповещения» | тысяч человек | - | 3760 | 3760 | - |
| проценты | 89,5 | 89,5 |

------------------------------- <1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 14

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Аварийно-спасательные формирования» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Финансовое обеспечение аварийно-спасательного формирования, дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы сводного аварийно-спасательного формирования | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения | 01.01.14 | 31.12.14 | 01.01.14 | Мероприятия на стадии реализации | силами и средствами сводного аварийно-спасательного формирования муниципального образования «Миллеровский район» при Казачьем обществе «Миллеровский юрт» Донецкого округа Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» прогнозируется:  потушить не менее 21 природных и бытовых пожаров;  спасти при пожарах не менее 7 человек. | силами и средствами сводного аварийно-спасательного формирования муниципального образования «Миллеровский район» при Казачьем обществе «Миллеровский юрт» Донецкого округа Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское»  потушено 41 пожар;  спасено при пожарах 15 человек |  |
| Подпрограмма 2 «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие:  Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшением материально-технической базы | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения | 01.01.14 | 31.12.14 | 01.01.14 |  | произвести не менее 21 выезда на чрезвычайные ситуации и происшествия;  спасти и оказать помощь не менее 7 человек при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | Произведен 41 выезд на чрезвычайные ситуации и происшествия, количество людей, которым оказана помощь 15 человек. | - |
| Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность и обеспечение безопасности людей на водных объектах» | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие:  Улучшение учебной и материально-технической базы, поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Миллеровского городского поселения | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения | 01.01.14 | 31.12.14 | 01.01.14 |  | сделать не менее 7 телерепортажей по профилактическим мероприятиям;  закупить не менее 7 современных образцов средств индивидуальной защиты;  выполнить не менее 7 профилактических выездов на воде;  предотвратить происшествия на воде, удалив из опасных мест на льду и судовом ходу не менее 7 человек;  увеличить охват населения оповещаемого местной системой оповещения с 89,5 до 95 процентов. | Сделан 1 телерепортаж по профилактическим мероприятиям, закуплено 70 современных образцов средств индивидуальной защиты, проведено 7 профилактических выездов на воде, предотвращено 3 происшествия на воде, охват населения, оповещаемого местной системой оповещения 89,5 %. | - |

Таблица 16

Сведения

об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Миллеровского городского поселения «» за 1 полугодие 2014 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы за 1 полугодие 2014 года (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | 1307,4 | 1077,4 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1307,4 | 1077,4 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Аварийно-спасательные формирования | всего | 923,4 | 923,4 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 923,4 | 923,4 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций | всего | 248,3 | 248,3 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 248,3 | 248,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Пожарная безопасность и обеспечение безопасности людей на водных объектах | всего | 135,7 | 29,9 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 135,7 | 29,9 |
| внебюджетные источники |  |  |