«Утверждаю»

Глава  Администрации

Миллеровского городского

поселения

________________А.И. Чередниченко

от  01.10.2014г. № 8

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Администрации городского поселения «Развитие транспортной системы»

за 9 месяцев 2014 года (далее – Отчёт)

Приложение № 1 к отчету  на  «01.10.2014 года»  об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» отчетный период  за     9  месяцев 2014 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель/ ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события |  | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1.Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | На текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | 24.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | 17474,2 |  | 10630,8 | 10630,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Текущий ремонт тротуаров | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Текущий ремонт тротуаров | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | 48,8 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Приобретение инертных материалов (щебень, окатыш, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | приобретено: фала- 914 тонн щебня-564 тонн окатыш-420 тонн | 01.04.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | 962,4 |  | 811,9 | 811,9 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Текущий ремонт мостов и водостоков | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Отремонтировано 2 моста ( ул. Вокзальная, пер Газетный) 5 водостоков (ул. Украинская, ул. Криничная, ул. Олега Кошевого, ул. 38 Стрелковой дивизии, ул. Черноморская-ул. Песчаная) | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | 1168,5 |  | 821,5 | 821,5 |
| 5 | Основные мероприятия 1.5. Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Оплата з/платы по переданным полномочиям | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | 407,3 |  | 268,1 | 268,1 |
| 6 | Основное мероприятие 1.6. Геологическое изыскание для проектирования дороги по ул. Леваневского | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Произведено геологическое изыскание автодороги по ул. Леваневского | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | 91,2 |  | 90,0 | 90,0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.7. Транспортные услуги (перевозка щебня, фала,песка0 | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Оказаны услуги по перевозке фала, щебня, окатыша | 01.04.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | 236,4 |  | 120,1 | 120,1 |
| 8 | Основное мероприятие 1.8. Обследование мостов | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Выполнено дополнительное обследование мостов ул. Социалистическая- ул. 50 лет ВЛКСМ (ПСД по кап.ремонту а/дорог) | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | 200,0 |  | 196,0 | 196 |
| 9 | Основное мероприятие 1.9. Разработка ПСД на строительство и реконструкцию автомобильных дорог | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | ПСД на строительство и Реконструкцию а/дорог местного значения | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | 171,6 |  | 8,9 | 8,9 |
| 10 | Основное мероприятие 1.10 Разработка ПСД на капитальный ремонт дорог | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Разработка ПСД на подъездную дорогу по ул. Дмитрия Кравцова | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | 399,7 |  | 399,6 | 399,6 |
| 11 | Основное мероприятие 1.11 Экспертиза на проектирование дороги | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Оценка достоверности стоимости ПИР по объекту ул.Дмитрия Кравцова | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | 22,5 |  | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Основное мероприятие 1.12 Государственная Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, и проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство дороги ул. Тургенева-ул. Московская | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Прокол от ул. Тургенева до ул. Московская | 04.07.2014 |  | 04.09.2014 |  |  | 402,4 |  | 142,1 | 142,1 |
| 13 | Основное мероприятие 1.13 Софинансирование расходов на строительство а/дороги от ул. Тургенева до ул. Московской ;2015год – Дмитрия Кравцова | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  |  | Расходы на строительство а/дорог ул. Тургенева -ул. Московская; на 2015г.-ул. Дмитрия Кравцова | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | 3546,8 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25131,8 |  | 13489,0 | 13489,0 |
|  | Контрольное событие программы |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  | Х | Х |
| 2.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-20120 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 2.1. Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть» |  | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | нанесено дорожной горизонтальной разметки -39 км, пешеходной разметки-961 кв. м |  | 01.01.2014 |  | 30.05.2014 |  | 689,0 |  | 689,0 | 689,0 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,0 |  | 689,0 | 689,0 |
|  | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25820,8 |  | 14178,0 | 14178,0 |

Приложение № 5  к отчету  Сведения  об использовании  средств бюджета Миллеровского городского поселения,

областного бюджета на реализацию программы «Развитие транспортной системы»

за 9  месяцев  2014 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | Всего | 40490,7 | 21700,8 |
|  |  | областной бюджет | 14669,9 | 7522,8 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 25820,8 | 14178,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» | Всего | 39801,7 | 21011,8 |
|  |  | областной бюджет | 14669,9 | 7522,8 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 25131,8 | 13489,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 23367,2 | 16523,8 |
|  |  | областной бюджет | 5893,0 | 5893,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 17474,2 | 10630,8 |
| Основное мероприятия 1.2. | Текущий ремонт тротуаров | Всего | 48,8 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 48,8 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Приобретение инертных материалов | Всего | 962,4 | 811,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 962,4 | 811,9 |
| Основное мероприятие 1.4. | Текущий ремонт мостов и водостоков | Всего | 1168,5 | 821,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1168,5 | 821,5 |
| Основное мероприятие 1.5. | Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Всего | 407,3 | 268,1 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 407,3 | 268,1 |
| Основное мероприятие 1.6. | Геологические изыскания для проектирования дороги ул. Леваневского | Всего | 91,2 | 90,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 91,2 | 90,0 |
| Основное мероприятие 1.7. | Транспортные услуги | Всего | 236,4 | 120,1 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 236,4 | 120,1 |
| Основное мероприятие 1.8. | Обследование мостов | Всего | 200,0 | 196,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 200,0 | 196,0 |
| Основное мероприятие 1.9. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | Всего | 2318,0 | 8,9 |
|  |  | Областной бюджет | 2146,4 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 171,6 | 8,9 |
| Основное мероприятие 1.10. | Разработка проектной документации на строительство подъездной дороги по ул.Дмитрия Кравцова в г.Миллерово | Всего | 5400,4 | 399,6 |
|  |  | Областной бюджет | 5000,7 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 399,7 | 399,6 |
| Основное мероприятие 1.11. | Погашение кредиторской задолженности на разработку ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог | Всего | 1629,8 | 1629,8 |
|  |  | Областной бюджет | 1629,8 | 1629,8 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.12. | Экспертиза на проектирование дороги по ул.Дмитрия Кравцова | Всего | 22,5 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 22,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.13. | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, и проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство дороги ул.Тургенева -ул. Московская | Всего | 402,4 | 142,1 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 402,4 | 142,1 |
| Основное мероприятие 1.14. | Софинансирование расходов на строительство автомобильных дорог: 2014 год -ул. Тургенева -ул. Московская; | Всего | 3546,8 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3546,8 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения | 2014 | 689,0 | 689,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Нанесение пешеходной дорожной разметки на улично-дорожную сеть. | Всего | 689,0 | 689,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 689,0 | 689,0 |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  | 40490,7 | 21700,8 |

Приложение  № 8 к отчету Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения  за  9 месяцев 2014года «Развитие транспортной системы»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | В т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | В т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Содержание автомобильных дорог Миллеровского городского поселения в 2014 году. | - | 5893,0 25,2% | 17474,2 74,8% | 17474,2 74,8% | - | - | 5893,0 | 35,7 | 10630,8 | 64,3 | 10630,8 | 64,3 |
| 2. Разработка проектной документации на строительство подъездной дороги к детскому дошкольному учреждению по ул. Дмитрия Кравцова в г. Миллерово | - | 2146,4 92,6 % | 171,6 7,4 % | 171,6 7,4% | - | - | 0,0 | 0 | 8,9 | 100 | 8,9 | 100 |
| 3. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | - | 5000,7 92,6% | 399,7 7,4% | 399,7 7,4% | - | - | 0,0 | 0 | 399,6 | 100 | 399,6 | 100 |
| 4. Погашение кредиторской задолженности по разработке проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог | - | 1629,8 100% | 0 | 0 | - | - | 1629,8 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| ВСЕГО: | - | 14669,9 44,8 % | 18045,5 55,2 % | 18045,5 55,2 % | - | - | 7522,8 | 94.8 | 408,5 | 5.2 | 408.5 | 5.2» |