Утверждаю:

Глава Администрации Миллеровского

городского поселения

____________________А.И. Чередниченко

«14» июля 2016 г

Отчет № 3 от  14.07.2016г

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 6 месяцев  2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Аварийно-спасательные формирования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Финансовое обеспечение аварийно-спасательного формирования, дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы сводного аварийно-спасательного формирования | заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения | силами и средствами сводного аварийно-спасательного формирования муниципального образования «Миллеровский район» при Казачьем обществе «Миллеровский юрт» Донецкого округа Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» прогнози-руется: потушить не менее 21 природных и бытовых пожаров; спасти при пожарах не менее 7 человек. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 933,1 | 699,9 | Полномочия переданы в Миллеровский район |
| 2. | Подпрограмма 2 «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшением материально-технической базы | заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения | произвести не менее 21 выезда на чрезвычайные ситуации и происшествия; спасти и оказать помощь не менее 7 человек при чрезвычайных ситуациях и происшествиях. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 248,5 | 186,3 | Полномочия переданы в Миллеровский район |
| 3 | Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность и обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: Улучшение учебной и материально-технической базы, поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Миллеровского городского поселения | заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения | сделать не менее 7 телерепортажей по профилактическим мероприятиям; закупить не менее 7 современных образцов средств индивидуальной защиты; выполнить не менее 7 профилактических выездов на воде; предотвратить происшествия на воде, удалив из опасных мест на льду и судовом ходу не менее 7 человек; увеличить охват населения оповещаемого местной системой оповещения с 89,5 до 95 процентов. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 86,6 | 30,0 | Полномочия переданы в Миллеровский район |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Таблица 13

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | Факт на 01.01.2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Количество потушенных природных и бытовых пожаров» | единиц | - | не менее 3 | 60 | - |
| 2. | «Количество спасенных людей и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | человек | - | не менее 1 | 33 | - |
| 3. | «Количество телерепортажей по профилактическим мероприятиям» | единиц (телерепортажей) | - | не менее 10 | 15 | - |
| 4. | «Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты» | штук | - | не менее 1 | 5 | - |
| 5. | - «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» | единиц | - | не менее 1 | 15 | - |
| 6. | - «Количество предотвращенных происшествий на воде, удалив из опасных мест на льду» | человек | - | не менее 1 | 3 | - |
| 7. | «Охват населения оповещаемого местной системой оповещения» | тыс. чел. | - | - 36000 | 36000 | - |
|  |  | проценты |  | - 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Аварийно-спасательные формирования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - «Количество выездов на тушение пожаров» | единиц | - | не менее 3 | 60 | - |
| 1.2. | «Количество спасенных людей при пожарах» | человек | - | не менее 1 | 33 | - |
| Подпрограмма 2 «Гражданская оборона и Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | - | не менее 3 | 60 | - |
| 2.2. | «Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | человек | - | не менее 1 | 33 | - |
| 2.3. | «Количество телерепортажей по профилактическим мероприятиям» | единиц | - | не менее 5 | 20 | - |
| 2.4. | «Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты» | штук | - | не менее 10 | 5 | - |
| 2.5. | «Охват населения оповещаемого местной системой оповещения» | - тысяч человек | - | - 36000 | 36000 | - |
|  |  | - процентов | - | - 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность и обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | «Количество телерепортажей по профилактическим мероприятиям» | единиц (телерепортажей) | - | не менее 5 | 10 | - |
| 3.2 | «Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты» | штук | - | не менее 1 | 5 | - |
| 3.3 | - «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» | единиц | - | не менее 1 | 10 | - |
| 3.4 | - «Количество предотвращенных происшествий на воде, удалив из опасных мест на льду» | человек | - | не менее 1 | 3 | - |
| 3.5 | «Охват населения оповещаемого местной системой оповещения» | - тысяч человек | - | - 36000 | 36000 | - |
|  |  | - проценты |  | 100 | 100 |  |

------------------------------- <1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 14

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Аварийно-спасательные формирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Финансовое обеспечение аварийно-спасательного формирования, дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы сводного аварийно-спасательного формирования | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения | 01.01.16 | 31.12.16 | 01.01.16 | Мероприятия на стадии реализации | силами и средствами сводного аварийно-спасательного формирования муниципального образования «Миллеровский район» при Казачьем обществе «Миллеровский юрт» Донецкого округа Войсквоого казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» прогнозировалось: потушить не менее 21 природных и бытовых пожаров; спасти при пожарах не менее 7 человек. | силами и средствами сводного аварийно-спасательного формирования муниципального образования «Миллеровский район» при Казачьем обществе «Миллеровский юрт» Донецкого округа Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» потушено 60 пожаров; спасено при пожарах 33 человека |  |
| Подпрограмма 2 «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшением материально-технической базы | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения | 01.01.16 | 31.12.16 | 01.01.16 | Мероприятия на стадии реализации | произвести не менее 21 выезда на чрезвычайные ситуации и происшествия; спасти и оказать помощь не менее 7 человек при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | Произведено 60 выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия, количество людей, которым оказана помощь 33 человек. | - |
| Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность и обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: Улучшение учебной и материально-технической базы, поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Миллеровского городского поселения | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения | 01.01.16 | 31.12.16 | 01.01.16 | Мероприятия на стадии реализации | сделать не менее 7 телерепортажей по профилактическим мероприятиям; закупить не менее 5 современных образцов средств индивидуальной защиты; выполнить не менее 7 профилактических выездов на воде; предотвратить происшествия на воде, удалив из опасных мест на льду и судовом ходу не менее 7 человек; увеличить охват населения оповещаемого местной системой оповещения с 89,5 до 100%. | Сделано 30 телерепортажей по профилактическим мероприятиям, проведено 10 профилактических выездов на воде, предотвращено 3 происшествия на воде, охват населения, оповещаемого местной системой оповещения 100 %. | - |

- Таблица 16

Сведения

об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Миллеровского городского поселения   за  6 месяцев 2016 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы за 12 месяцев 2015 года (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | 1205,2 | 1205,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1205,2 | 1205,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Аварийно-спасательные формирования | всего | 933,1 | 699,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 933,1 | 699,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций | всего | 248,5 | 186,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 248,5 | 186,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Пожарная безопасность и обеспечение безопасности людей на водных объектах | всего | 86,6 | 30,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 86,6 | 30,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |