Утверждаю

Глава Администрации Миллеровского

городского поселения

____________А.И. Чередниченко

«22» января 2018г

Отчет № 3 от 22.01.2018г

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Миллеровского городского поселения на 2017-2020 годы»отчетный период 12 месяцев  2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчет-ную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Миллеровском городского поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: Финансовое обеспечение аварийно-спасательного формирования, дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы сводного аварийно-спасательного формирования Основное мероприятие 1.1. - совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрации Миллеровского городского поселения | формирование эффективной государственной политики на территории Миллеровского городского поселения по противодействию коррупции. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. - Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Администрации Миллеровского городского поселения | формирование эффективной государственной политики на территории Миллеровского городского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Вопросы кадровой политики | Администрации Миллеровского городского поселения | формирование эффективной кадровой политики на территории Миллеровского городского поселения по противодействию коррупции |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Миллеровского городского поселения и их проектов | государственные органы Миллеровского района (прокуратура) | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. - Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в государственных органах Ростовской области и органах местного самоуправления муниципального образования «Миллеровскиое городское поселение» | Администрации Миллеровского городского поселения | снижение показателей проявления коррупции в в Миллеровском городском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.6. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрации Миллеровского городского поселения | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Администрации Миллеровского городского поселения | формирование эффективной государственной политики в образовательных учреждениях области по противодействию коррупции и на территории Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.8. Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Администрации Миллеровского городского поселения | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.9. Обеспечение прозрачности деятельности органов государственной власти Ростовской области и органов местного самоуправления муниципального образования «Миллеровское городское поселение» | Администрации Миллеровского городского поселения | формирование эффективной государственной политики на территории Миллеровского городского поселения по противодействию коррупции |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Миллеровском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрации Миллеровского городского поселения | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1,2 | 1,2 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.2. Организационно-технические мероприятия | Администрация Миллеровского городского поселения | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.3. Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы, судебных участков мировых судей области | Администрация Миллеровского городского поселения | повышение антитеррористической защищенности объектов |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 3.1. Организационно-управленческие меры | Отдел по вопросам социальной сферы Администрация Миллеровского городского поселения, МУ Управление образования Миллеровского городского поселения | формирование эффективной государственной политики на территории Миллеровского городского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 3.2. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Отдел по вопросам социальной сферы Администрация Миллеровского городского поселения | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3.3. Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей | Отдел по вопросам социальной сферы Администрация Миллеровского городского поселения | сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 3.4. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Отдел по вопросам социальной сферы Администрация Миллеровского городского поселения | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | Факт на 01.01.2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Миллеровского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Миллеровском городском поселении | процент | - | Не менее 31,2 | 32 | - |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | - | не более 1,5 | 1,3 | - |
| 3. | Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 37 тыс. населения | человек / 1 тыс. населения | - | 50 | 47 | - |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Миллеровском городского поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | - | 7 | 7 | - |
| 1.2. | Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях, учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | человек | - | 40 | 40 | - |
| 1.3. | Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | человек | - | 2 | 2 |  |
| 1.4. | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени) | процент | - | 100 | 100 |  |
| 1.5. | Доля обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания (от общего количества обучающихся) | процент | - | 100 | 100 |  |
| 1.6. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Миллеровское городское поселение» | процент | - | 42,0 | 43,0 |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Миллеровском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов, в том числе: | процент | - | Не менее 82,3 | 92,9 | - |
|  | Учреждение культуры «Центр культуры и досуга» Миллеровского городского поселения | процент | - | Не менее 87,5 | 92,5 | - |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 2-х лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | процент | - | 6,5 | 6,5 | - |
| 3.2. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | - | 31,8 | 32,5 | - |
| 3.3. | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | процент | - | 90,0 | 90,0 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Миллеровском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | органы местного самоуправления Миллеровского городского поселения | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | Мероприятия на стадии реализации | формирование эффективной государственной политики на территории Миллеровского городского поселения по противодействию коррупции | Мероприятия на стадии реализации |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Администрация Миллеровского городского поселения |  |  |  | Мероприятия на стадии реализации | формирование эффективной государственной политики на территории Миллеровского городского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | Мероприятия на стадии реализации |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3.Вопросы кадровой политики | Администрация Миллеровского городского поселения |  |  |  | Мероприятия на стадии реализации | формирование эффективной кадровой политики на территории Миллеровского городского поселения по противодействию коррупции | Мероприятия на стадии реализации |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4.Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Миллеровского городского поселения и их проектов | государственные органы Миллеровского района (прокуратура) |  |  |  | Мероприятия на стадии реализации | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Миллеровского городского поселения | Мероприятия на стадии реализации |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. - Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в государственных органах Ростовской области и органах местного самоуправления муниципального образования «Миллеровскиое городское поселение» | Администрация Миллеровского городского поселения |  |  |  | Мероприятия на стадии реализации | снижение показателей проявления коррупции в в Миллеровском городском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области | Мероприятия на стадии реализации |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.6.Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Миллеровского городского поселения |  |  |  | Мероприятия на стадии реализации | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Миллеровского городского поселения | Мероприятия на стадии реализации |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.7.Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Администрация Миллеровского городского поселения |  |  |  | Мероприятия на стадии реализации | формирование эффективной государственной политики в образовательных учреждениях области по противодействию коррупции и на территории Миллеровского городского поселения | Мероприятия на стадии реализации |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 1.8. Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Администрация Миллеровского городского поселения |  |  |  | Мероприятия на стадии реализации | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Миллеровского городского поселения | Мероприятия на стадии реализации |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 1.9. Обеспечение прозрачности деятельности органов государственной власти Ростовской области и органов местного самоуправления муниципального образования «Миллеровское городское поселение» | Администрация Миллеровского городского поселения |  |  |  | Мероприятия на стадии реализации | формирование эффективной государственной политики на территории Миллеровского городского поселения по противодействию коррупции | Мероприятия на стадии реализации |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Миллеровском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Миллеровского городского поселения | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | Мероприятия на стадии реализации | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения |  |  | Регулярно проводится информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму через СМИ, проведены сходы граждан | - |
| 2. | Основное мероприятие 2.2. Организационно-технические мероприятия | Администрация Миллеровского городского поселения |  |  |  | Мероприятия на стадии реализации | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения |  |  | Мероприятия на стадии реализации |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.3. Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы, судебных участков мировых судей области | Администрация Миллеровского городского поселения |  |  |  | Мероприятия на стадии реализации | повышение антитеррористической защищенности объектов |  |  | Мероприятия на стадии реализации |  |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 3.1. Организационно-управленческие меры | Отдел по вопросам социальной сферы Администрация Миллеровского городского поселения, МУ Управление образования Миллеровского городского поселения | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | Мероприятия на стадии реализации | формирование эффективной государственной политики на территории Миллеровского городского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации |  |  | Мероприятия на стадии реализации | - |
| 2. | Основное мероприятие 3.2. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Отдел по вопросам социальной сферы Администрация Миллеровского городского поселения |  |  |  | Мероприятия на стадии реализации | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни |  |  | Мероприятия на стадии реализации |  |
| 3. | Основное мероприятие 3.3. Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей | Отдел по вопросам социальной сферы Администрация Миллеровского городского поселения |  |  |  | Мероприятия на стадии реализации | сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота |  |  | Мероприятия на стадии реализации |  |
|  | Основное мероприятие 3.4. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Отдел по вопросам социальной сферы Администрация Миллеровского городского поселения |  |  |  | Мероприятия на стадии реализации | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков |  |  | Мероприятия на стадии реализации |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Миллеровского городского поселения   за 12 месяцев 2017 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы за 12 месяцев 2017 года (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Миллеровского городского поселения на 2017-2020 годы» | всего | 1,2 | 1,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1,2 | 1,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Противодействие коррупции в Миллеровском городском поселении | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экстремизма и терроризма в Миллеровском городском поселении | всего | 1,2 | 1,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1,2 | 1,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |