Утверждаю:

 Глава Администрации Миллеровского

городского поселения

Ю.А. Любченко

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

« 24 » октября 2019г.

Отчет

 об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Миллеровского городского поселения» за 9 месяцев 2019 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименованиепрограммы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник должность/ФИО   | Результатреализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |
| 1. | Подпрограмма «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Отдел жилищно-имущественных, земельных отношений и правовой работыШкондина И.П. | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5815,8 | 5815,8 | 2036,3 | 3779,5 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Отдел жилищно-имущественных, земельных отношений и правовой работыШкондина И.П | Завершение расселения многоквартирных домов признанных таковыми до 01.06.2016 г., заключено три соглашения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений, фактически перечислены средства местного бюджета за изымаемое имущество  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5641,9 | 5641,9 | 1862,5 | 3779,4Планируется освоить в текущем финансовом году |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | Отдел жилищно-имущественных, земельных отношений и правовой работыШкондина И.П | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, по состоянию на 01.10.2019 выдано 1 свидетельства о праве получение социальной выплаты на приобретение жилого  помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 173,9 | 173,9 | 173,8 | 0,1Объем средств освоен практически в полном объеме на 99,9%, небольшая экономия сложилась в результате планирования ассигнований  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по муниципальной программе  | Отдел жилищно-имущественных, земельных отношений и правовой работыШкондина И.П |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5815,8 | 5815,8 | 2036,3 | 3779,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель комиссии:

Чередниченко А.А. – заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заместитель руководителя комиссии:

Усминская И.Н. - начальник финансово-экономического отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члены комиссии:

Кугут В.А - начальник отдела муниципального хозяйства

Администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Манухова Е.С. - начальник отдела жилищно-имущественных, земельных отношений

Администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Согласовано:

Морозова Е.С. - главный бухгалтер Администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проверено: Секретарь комиссии

В.А. Смирнова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_