Утверждаю:

Врио главы Администрации Миллеровского

городского поселения

А.А. Локтев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«30 » октября 2020г.

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Миллеровского городского поселения» за 9 месяцев 2020 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник должность/ФИО | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Миллеровского городского  поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объем неосвоенных средств и причины их неосвое ния |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | | | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Отдел жилищно-имущественных,  земельных отношений  и правовой работы  Шкондина И.П. | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 1204,7 | 1204,7 | 106,7 | 1098,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Отдел жилищно-имущественных,  земельных отношений  и правовой работы  Шкондина И.П. | Завершение расселения многоквартирных домов признанных таковыми до 01.06.2016 г., заключено три соглашения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений, фактически перечислены средства местного бюджета за изымаемое имущество | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 846,2 | 846,2 | 0,0 | 846,2  Планируется освоить до конца текущего года |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | Отдел жилищно-имущественных,  земельных отношений  и правовой работы  Шкондина И.П. | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан,  по состоянию на 01.07.2020, произведена выдача 2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 106,8 | 106,8 | 106,7 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Переданные полномочия по обеспечению жильем молодых семей (за счет бюджета поселения) | Отдел жилищно-имущественных,  земельных отношений  и правовой работы  Шкондина И.П. | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан,  по состоянию на 01.07.2020, произведена выдача 2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 106,8 | 106,8 | 106,7 | 0,1 |
| 2 | Подпрограмма «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для строительства» | Отдел жилищно-имущественных,  земельных отношений  и правовой работы  Шкондина И.П. | Повышение доступности жилья и качества жилой среды путем создания условий для развития территорий, в том числе для жилищному строительства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 251,7 | 251,7 | 0,0 | 251,7  планируется освоить до конца текущего года |
|  | Переданные полномочия (за счет средств бюджета поселения) | Отдел жилищно-имущественных,  земельных отношений  и правовой работы  Шкондина И.П. | Повышение доступности жилья и качества жилой среды путем создания условий для развития территорий, в том числе для жилищному строительства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 251,7 | 251,7 | 0,0 | 251,7  планируется освоить до конца текущего года |

Согласовано:

Руководитель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Локтев А.А.

Заместитель руководителя комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Усминская И.Н.

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кугут В.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Морозова Е.А

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лисичкина В.А.