**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**20.02.2017**  **№ 85 а г.Миллерово**

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Миллеровского**

**городского поселения «Развитие культуры» за 2016 год**

В соответствии распоряжением Администрации Миллеровского городского поселения от 12.09.2013 № 138а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Миллеровского городского поселения», постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», Администрация Миллеровского городского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры» согласно приложению к постановлению.

2. Ответственным исполнителям муниципальных программ разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 **ГлаваАдминистрации Миллеровского**

 **городского поселения А.И.Чередниченко**

Приложение

к постановлению Администрации

Миллеровского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

Отчет

о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Развитие культуры» за 2016 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2016 год.

На реализацию муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры» в 2016 году предусмотрено 13558,4тыс.рублей. Фактически освоено 13556,0тыс.рублей или 99,98 процентов.

1. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга»

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга»».

Обеспечена сохранность зданий учреждения культуры, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития; повышения творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества, обеспечена доступность услуг для населения Миллеровского городского поселения.

МАУК МГП «ЦКиД» для творческих коллективов приобретены материалы для пошива сценических костюмов. Центральный вход в здание учреждения оборудован пандусом, в костюмерной клуба установлена гардеробная конструкция, проведен текущий ремонт.

Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры».

В течении 2016 года МАУК МГП «Центр культуры и досуга» проведены новогодние мероприятия и детские утренники, празднование Масленицы, Дня Победы в Великой Отечественной Войне, дня города, проведены различные конкурсы, в которых принимали участие дети.

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела».

Основное мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга».

Обеспечен доступ населения к библиотечным фондам.

В течении года работниками библиотек были выданы 148 575 книг.

Комплектование фондов муниципальных библиотек проведено
в соответствии с выделенными средствами.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры» за 2016 год представлены в приложении 3 к Отчету.

Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности «Миллеровского городского парка культуры и отдыха им.Романенко»

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Миллеровский городской парк культуры и отдыха им.Романенко»

В парке культуры и отдыха им.Романенко проведены ремонтные работы крыши раздевалки стадиона, установлены ограждения аттракционов парка, произведен текущий ремонт аттракционов.

Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»

Созданы условия для трудоустройства молодежи Миллеровского городского поселения в летний период.

Подпрограмма 4 «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения»

Основное мероприятие «Расходы на проектирование по ремонту памятников»

Проведен текущий ремонт памятников, посвященных Великой Отечественной Войне, расположенных на территории города Миллерово.

1. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Сведения об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры» за 2016 год представлены в Приложении 4 к Отчету.

1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложении 2 к Отчету.

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В 2016 году в муниципальную программу Миллеровского городского поселения внесены изменения следующими нормативно-правовыми актами:

[Постановление № 147 от 13.04.2016](http://www.millerovo.name/load/postanovlenija_i_reshenija_administracii/2016_god/postanovlenie_147_ot_13_04_2016/46-1-0-963) «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 267 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры» на 2016 год

[Постановление № 256 от 15.06.2016](http://www.millerovo.name/load/postanovlenija_i_reshenija_administracii/2016_god/postanovlenie_256_ot_15_06_2016/46-1-0-1006) «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 267 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры» на 2016 год

[Постановление № 265 от 17.06.2016](http://www.millerovo.name/load/postanovlenija_i_reshenija_administracii/2016_god/postanovlenie_265_ot_17_06_2016/46-1-0-976) «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 267 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры» на 2016 год

[Постановление № 345 от 22.07.2016](http://www.millerovo.name/load/postanovlenija_i_reshenija_administracii/2016_god/postanovlenie_345_ot_22_07_2016/46-1-0-1018) «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 267 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры» на 2016 год

[Постановление № 487 от 22.09.2016](http://www.millerovo.name/load/postanovlenija_i_reshenija_administracii/2016_god/postanovlenie_487_ot_22_09_2016/46-1-0-1053) «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 267 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры» на 2016 год

[Постановление № 540 от 21.10.2016](http://www.millerovo.name/load/postanovlenija_i_reshenija_administracii/2016_god/postanovlenie_540_ot_21_10_2016/46-1-0-1057) «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 267 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры» на 2016 год

[Постановление № 650 от 29.11.2016](http://www.millerovo.name/load/postanovlenija_i_reshenija_administracii/2016_god/postanovlenie_650_ot_29_11_2016/46-1-0-1082) «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 267 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры» на 2016 год

1. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

По итогам 2016 года реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы представлены в приложениях № 5

Приложение 1

к Отчету

Отчет об исполнении Плана реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Развитие культуры» за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга» |
| 1.1  | Основное мероприятие:Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | обеспечение сохранности здания учреждения культуры;создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждении; обеспечение доступности услуг для населения Миллеровского городского поселения. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 6431,5 | 6430,5 | 6430,5 |
| 1.2  | Основное мероприятие:Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 842,3 | 842,2 | 842,2 |
|  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |
| 2.1 | Основное мероприятие:Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2659,1 | 2658,5 | 2658,5 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности «Миллеровского городского парка культуры и отдыха им.Романенко» |
| 3.1  | Основное мероприятие:Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Миллеровский городской парк культуры и отдыха им.Романенко» | МАУК МГП «Миллеровс-кий городской парк культуры и отдыха им.Романенко» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3317,8 | 3317,1 | 3317,1 |
| 3.2 | Основные мероприятия: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | МАУК МГП «Миллеровс-кий городской парк культуры и отдыха им.Романенко» | Создание условий для трудоустройства молодежи Миллеровского городского поселения в летний период | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 162,6 | 162,6 | 162,6 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения» |
| 4.1 | Основное мероприятие:Расходы на проектирование по ремонту памятников | Администра-ция Миллеровского городского поселения | Обеспечение удовлетворительного состояния памятников на территории Миллеровского городского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 145,1 | 145,1 | 145,1 |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X | 31.12.2016 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 2

к Отчету

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | Факт на 31.12.2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры»  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия городской собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия городской собственности | процент | 60,3 | 60,8 | 60,8 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга»  |
| 1.1. | Увеличение количества посещений праздничных мероприятий | процент | 1,3 | 2,8 | 50,9 | - |
| 1.2. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 74,0 | 82,4 | 79,1 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»  |
| 2.1. | Количество посещений библиотек | тыс.чел. | 60,0 | 58,2 | 58,2 | - |
| 2.2. | Количество выданных документов из фондов городских библиотек | тыс.экз. | 148,9 | 159,8 | 148,6 | Уменьшение количества выданных документов из фондов городских библиотек связано со снижением читаемости населения, в частности связанное с распространением иных средств получения информации: радио, ТВ, интернет |
| 2.3 | Коэффициент динамики количествабиблиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| 2.4 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 2,3 | 2,3 | 7,1 | - |
| 2.5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 74,0 | 82,4 | 73,8 | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности Миллеровского городского парка культуры и отдыха им.Романенко» |
| 3.1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 2,5 | 2,8 | 2,8 | - |
| 3.2 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 74 | 82,4 | 77,5 | - |
| Подпрограмма 4 «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения» |
| 4.1 | Увеличение количества объектов культурного наследия и памятников в удовлетворительном состоянии | единиц | 9 | 9 | 9 | Все объекты культурного наследия и памятники находятся в удовлетворительном состоянии |

-------------------------------<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 3

к Отчету

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы,  | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга»  |
| 1.1 | Основное мероприятие:Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | 01.01.16 | 31.12.16 | 01.01.16 | 31.12.2016 | Повышение возможности получения услуг МАУК МГП «Центр культуры и досуга» для жителей города с ограниченными способностями;приобретение материалов для пошива сценических костюмов; установка гардеробной конструкции для сценических костюмов. | В клубе для удобства посещения граждан с ограниченными возможностями установлен пандус.Приобретены материалы для пошива сценических костюмов. Размещена гардеробная конструкция в костюмерной клуба.  | - |
| 1.2 | Основное мероприятие:Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | 01.01.16 | 31.12.16 | 01.01.16 | 31.12.2016 | Проведение новогодних мероприятий и детских утренников, празднование Дня Победы в Великой Отечественной Войне, празднование дня города. | Проведены новогодние мероприятия, детские утренники, празднование дня города, празднование Дня Победы в Великой Отечественной Войне | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |
| 2.1 | Основное мероприятие:Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | 01.01.16 | 31.12.16 | 01.01.16 | 31.12.2016 | Сохранение количества книго-выдач на уровне прошлого года, популяризация услуг библиотек среди населения города, пополнение библиотечных фондов, проведение тематических лекций и часов. | Все мероприятия реализованы в соответствии с планами.  | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности Миллеровского городского парка культуры и отдыха им.Романенко» |
| 3.1 | Основное мероприятие:Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Миллеровский городской парк культуры и отдыха им.Романенко» | МАУК МГП «Миллеровский городской парк культуры и отдыха им.Романенко» | 01.01.16 | 31.12.16 | 01.01.16 | 31.12.2016 | Проведение ремонта крыши раздевалки стадиона, установка ограждения аттракционов парка, ремонт аттракционов. | В парке проведены ремонтные работы крыши раздевалки стадиона, установлены ограждения аттракционов парка, произведен текущмй ремонт аттракционов парка. | - |
| Подпрограмма 4 «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения» |
| 4.1 | Основное мероприятие:Расходы на проектирование по ремонту памятников | Администрация Миллеровского городского поселения | 01.01.16 | 31.12.16 | 01.01.16 | 31.12.2016 | Проведение текущего ремонта памятниковпосвященных Великой Отечественной Войне, расположенных на территории города Миллерово | Оплачен и проведен текущего ремонтапамятниковпосвященных Великой Отечественной Войне, расположенных на территории города Миллерово | - |

Приложение № 4

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры» за 2016 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы за 2016 год (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | Развитие культуры | всего  | 13558,4 | 13556,0 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения  | 13558,4 | 13556,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1  |  «Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга»  | всего  | 7273,8 | 7272,7 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 7273,8 | 7272,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | всего  | 6431,5 | 6430,5 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 6431,5 | 6430,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | всего  | 842,3 | 842,2 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 842,3 | 842,2 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие библиотечного дела» | всего  | 2659,1 | 2658,5 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2659,1 | 2658,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | всего  | 2659,1 | 2658,5 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2659,1 | 2658,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие культурно-досуговой деятельности Миллеровского городского парка культуры и отдыха им.Романенко» | всего  | 3480,4 | 3479,7 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3480,4 | 3479,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Миллеровский городской парк культуры и отдыха им.Романенко» | всего  | 3317,8 | 3317,1 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3317,8 | 3317,1 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Создание условий для трудоустройства молодежи Миллеровского городского поселения в летний период | всего  | 162,6 | 162,6 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 162,6 | 162,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения» | всего  | 145,1 | 145,1 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 145,1 | 145,1 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.1 | Расходы на проектирование по ремонту памятников | всего  | 145,1 | 145,1 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 145,1 | 145,1 |
| внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 5

к Отчету

|  |
| --- |
| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения вотчетном году «Развитие культуры» |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2016\* | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение(тыс. рублей) | Остаток средств на 31.12.2016\*\* |
| объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг(тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг(тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг(тыс. рублей) |
| Оказание услуг по содержанию и благоустройству парка | - | 70 000 м.кв. | 3243,0 | 70 000 м.кв. | 3317,8 | Увеличение стоимости оказываемых услуг | 70 000 м.кв. | 3317,1 | 0,7 |
|  Организация и проведение мероприятий по созданию условий для организации досуга | - | 18 | 5953,9 | 18 | 6431,5 | Увеличение стоимости оказываемых услуг | 18 | 6430,5 | 1,0 |
| Библиотечное, информационное и справочное обслуживание | - | 58183 | 2518,0 | 58183 | 2659,1 | Увеличение стоимости оказываемых услуг | 58183 | 2658,5 | 0,6 |
| ВСЕГО: | - | - | 11714,9 | - | 12408,4 | - | - | 12406,1 | 2,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |