УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Миллеровского

городского поселения

от №

**План организационных мероприятий**

**по реорганизации МУП «Водоканал» в форме присоединения к МУП «ВОДОКАНАЛ Миллерово»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** |
| 1 | Уведомление в Федеральную налоговую службу о начале процедуры реорганизации «Уведомление о начале процедуры реорганизации» | В течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации | МУП «Водоканал» |
| 2 | Размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации | Дважды, с периодичностью один раз в месяц (первый раз – после внесения записи о реорганизации, второй раз через месяц, после первой публикации) | МУП «Водоканал» |
| 3 | Письменное уведомление кредиторов и должников | В течение месяца | МУП «Водоканал» |
| 4 | Уведомление в письменной форме работников о реорганизации (изменении существенных условий трудовых договоров) | В течение одного рабочего дня, после подписания постановления о реорганизации | МУП «Водоканал» |
| 5 | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств МУП «Водоканал», составление, подписание передаточного акта | до 01.12.2020 года | МУП «Водоканал» |
| 6 | Утверждение передаточного акта | до 05.12.2020 года | Комиссия по реорганизации |
| 7 | Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее-ЕГРЮЛ) о прекращении деятельности присоединенных юридических лиц (вместе с актом передачи) | 30 декабря 2020 года | МУП «Водоканал» |
| 8 | Утверждение новой структуры и штатного расписания учреждения | В течение двух месяцев, после подписания постановления о реорганизации | МУП «ВОДОКАНАЛ Миллерово» |
| 9 | Утверждение в новой редакции Устава и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц (далее-ЕГРЮЛ) о внесении изменений в учредительный документ | В течение двух месяцев, после подписания постановления о реорганизации | Комиссия по реорганизации |
| 10 | Завершение мероприятий по переназначению работников (изменению условий трудовых договоров) | до 30 декабря 2020 года | МУП «ВОДОКАНАЛ Миллерово» |
| 11 | Осуществление контроля за своевременным выполнением плана работ по реорганизации муниципальных учреждений путем присоединения | В течение двух месяцев, после подписания постановления о реорганизации | Комиссия по реорганизации |