Утверждаю:

И.о. главы Администрации

Миллеровского городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Локтев

«05» октября 2023 г

Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Информационное общество» за отчетный период 9 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///\\AISBP\Users\АИСБП\Desktop\Мои%20документы\Маша\ПОСТАНОВЛЕНИЯ\Муниципальные%20программы%20с%2001.01.2019%20г\№%20476%20от%2011.10.2018%20О%20Порядке%20РАЗРАБОТКЕ%20ПРОГРАММ.docx#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](file:///\\AISBP\Users\АИСБП\Desktop\Мои%20документы\Маша\ПОСТАНОВЛЕНИЯ\Муниципальные%20программы%20с%2001.01.2019%20г\№%20476%20от%2011.10.2018%20О%20Порядке%20РАЗРАБОТКЕ%20ПРОГРАММ.docx#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1  Информирование населения. | Заведующий финансово-экономическим сектором Администрации Миллеровского городского поселения  В.А. Смирнова  Начальник отдела организационной, архивной и кадровой работы Администрации Миллеровского городского поселения  Н.М.Журавлева | Х | Х | Х | 281,6 | 281,6 | 143,3 | 138,3 |
| 1.1. | Основное  мероприя­тие 1.1.  Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Заведующий финансово-экономическим сектором Администрации Миллеровского городского поселения  В.А. Смирнова  Начальник отдела организационной, архивной и кадровой работы Администрации Миллеровского городского поселения  Н.М.Журавлева | Обеспечение своевременного и достоверного информирования населения Миллеровского городского поселения о деятельности Администрации Миллеровского городского поселения  Размещение информации на официальном интернет-сайте Администрации Миллеровского городского поселения нормативно-правовой базы; Телевизионная бегущая строка с информацией | 01.01.2023 | Мероприятие на стадии реализации | 281,6 | 281,6 | 143,3 | 138,3  Годовые плановые назначения неосвоены в полном объеме, так как финансовый год не окончен |
|  | Основное  мероприя­тие 1.2.  Публикация нормативно-правовых актов Миллеровского городского поселения в средствах массовой информации | Заведующий финансово-экономическим сектором Администрации Миллеровского городского поселения  В.А. Смирнова  Начальник отдела организационной, архивной и кадровой работы Администрации Миллеровского городского поселения  Н.М.Журавлева | Обеспечение своевременного и достоверного опубликования муниципальных правовых актов и иных официальных документов. Размещение объявлений в СМИ (газеты «Наш край», «Ярмарка» информационный бюллетень «Вести власти» | 01.01.2023 | Мероприятие на стадии реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Заведующий финансово-экономическим сектором Администрации Миллеровского городского поселения  В.А. Смирнова  Начальник отдела организационной, архивной и кадровой работы Администрации Миллеровского городского поселения  Н.М.Журавлева | Х | 01.01.2023 | Мероприятие на стадии реализации | 281,6 | 281,6 | 143,3 | 138,3 |

Согласовано:

Руководитель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Локтев А.А.

Заместитель руководителя комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Морозова Е.А.

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Федориненко Н.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Смирнова В.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Беницкий К.С.

Секретарь: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ломатченко А.В.