Утверждаю:

 И.о. главы Администрации

 Миллеровского городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Локтев

«05» октября 2023 г

Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Информационное общество» за отчетный период 9 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///%5C%5CAISBP%5CUsers%5C%D0%90%D0%98%D0%A1%D0%91%D0%9F%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B0%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%2001.01.2019%20%D0%B3%5C%E2%84%96%20476%20%D0%BE%D1%82%2011.10.2018%20%D0%9E%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9A%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C.docx#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](file:///%5C%5CAISBP%5CUsers%5C%D0%90%D0%98%D0%A1%D0%91%D0%9F%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B0%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%2001.01.2019%20%D0%B3%5C%E2%84%96%20476%20%D0%BE%D1%82%2011.10.2018%20%D0%9E%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9A%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C.docx#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 Информирование населения. | Заведующий финансово-экономическим сектором Администрации Миллеровского городского поселения В.А. Смирнова Начальник отдела организационной, архивной и кадровой работы Администрации Миллеровского городского поселения Н.М.Журавлева | Х | Х | Х | 281,6 | 281,6 | 143,3 | 138,3 |
| 1.1. | Основное мероприя­тие 1.1.Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации  | Заведующий финансово-экономическим сектором Администрации Миллеровского городского поселения В.А. Смирнова Начальник отдела организационной, архивной и кадровой работы Администрации Миллеровского городского поселения Н.М.Журавлева | Обеспечение своевременного и достоверного информирования населения Миллеровского городского поселения о деятельности Администрации Миллеровского городского поселенияРазмещение информации на официальном интернет-сайте Администрации Миллеровского городского поселения нормативно-правовой базы; Телевизионная бегущая строка с информацией | 01.01.2023  | Мероприятие на стадии реализации | 281,6 | 281,6 | 143,3 | 138,3Годовые плановые назначения неосвоены в полном объеме, так как финансовый год не окончен |
|  | Основное мероприя­тие 1.2.Публикация нормативно-правовых актов Миллеровского городского поселения в средствах массовой информации  | Заведующий финансово-экономическим сектором Администрации Миллеровского городского поселения В.А. Смирнова Начальник отдела организационной, архивной и кадровой работы Администрации Миллеровского городского поселения Н.М.Журавлева | Обеспечение своевременного и достоверного опубликования муниципальных правовых актов и иных официальных документов. Размещение объявлений в СМИ (газеты «Наш край», «Ярмарка» информационный бюллетень «Вести власти» | 01.01.2023  | Мероприятие на стадии реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
|  | Итого по муниципальной программе | Заведующий финансово-экономическим сектором Администрации Миллеровского городского поселения В.А. Смирнова Начальник отдела организационной, архивной и кадровой работы Администрации Миллеровского городского поселения Н.М.Журавлева | Х | 01.01.2023  | Мероприятие на стадии реализации | 281,6 | 281,6 | 143,3 | 138,3 |

Согласовано:

Руководитель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Локтев А.А.

Заместитель руководителя комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Морозова Е.А.

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Федориненко Н.В.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Смирнова В.А.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Беницкий К.С.

Секретарь: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ломатченко А.В.